## Sheet1
Name: Neron Parmar | Student Number: 171690217
Activity | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | TOTAL | % Complete
Concept Design | 500 | 1500 | 2000 | 3600 | 3000 | 1500 |  | 12100 | 85%
Proposal |  | 450 | 4500 | 100 | 100 | 4500 |  | 9650 | 90%
Negotiations |  | 500 |  | 1200 |  |  |  | 1700 | 100%
Resource Acquisition |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 | 100%
Training |  |  | 300 | 750 | 950 |  |  | 2000 | 100%
Modeling |  |  |  | 400 |  | 1000 | 1000 | 1400 | 75%
Planning |  |  |  | 2000 | 500 | 3000 | 2000 | 7500 | 60%
Testing |  |  |  |  | 1000 |  | 4000 | 5000 | 10%
Control | [5 empty] | 1200 | 2000 | 3200 | 30%
Quality Assurance |  | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 | 5600 | 50%
Scope Verification |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 6000 | 8000 | 30%
Contract Closure |  |  |  |  | 2000 |  | 4000 | 6000 | 40%
Total | 500 | 2550 | 8300 | 8550 | 10050 | 11200 | 26900
Cumulative Total | 500 | 3050 | 11350 | 19900 | 29950 | 41150 | 68050
Actual Cost | 500 | 3500 | 11000 | 5500 | 8000 | 8000
Cumulative Actual Cost | 500 | 4000 | 15000 | 20500 | 28500 | 36000